## Cronograma
Funds2Cities
Cronograma
|  |  | Início do projeto: |  | 2025-05-29
|  |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14
 | time axis 2025-05-26 to 2025-07-20
TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | STATUS | TEMPO DE EXECUÇÃO (Dias úteis) | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2025-05-26 to 2025-07-20
Fase 1 (Preparação)
Estudo de caso | Victor, Anahí | 100% |  | 1 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2
Planejamento da aplicação | Victor, Anahí | 100% |  | 1 | 2025-05-31 | 2025-06-02
Instalação de softwares | Victor, Anahí | 0% |  | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-04
Criação das relações | Victor, Anahí | 0% |  | 3 | 2025-06-05 | 2025-06-10
Pré-processamento | Victor, Anahí | 0% |  | 3 | 2025-06-11 | 2025-06-16
Fase 2 (Protótipo)
Integração dos dados | Victor, Anahí | 0% |  | 4 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 8
Desenvolvimento do código de relações | Victor, Anahí | 0% |  | 7 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | 10
Processamento | Victor, Anahí | 0% |  | 3 | 2025-07-05 | 2025-07-09 | 5
Desenvolvimento da aplicação do protótipo | Victor, Anahí | 0% |  | 6 | 2025-07-10 | 2025-07-18 | 9
Fase 3 (Desenvolvimento)
Integração total dos dados | Victor, Anahí | 0% |  | 7 | 2025-07-19 | 2025-07-29 | 11
Desenvolvimento do código de tratamento completo | Victor, Anahí | 0% |  | 15 | 2025-07-30 | 2025-08-20 | 22
Processamento | Victor, Anahí | 0% |  | 4 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 7
Testes pós-processamento | Victor, Anahí | 0% |  | 2 | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 5
Desenvolvimento da aplicação | Victor, Anahí | 0% |  | 15 | 2025-09-02 | 2025-09-23
Revisão | Victor, Anahí | 0% |  | 5 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 8
Fase 4 (Deployment)
Testes finais | Victor, Anahí | 0% |  | 3 | 2025-10-02 | 2025-10-07
Planejamento de futuras features | Victor, Anahí | 0% |  | 1 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2
Atualização de dados | Victor, Anahí | 0% |  | 1 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 4
Suporte contínuo | Victor, Anahí | 0% |  | 1 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2

## Dicionário
Prioridade | Identificador | Tarefa | Seção | Requisito | Prazo estimado (em dias úteis) | Descrição
1 | 1 | Ajustar Feriados | Notícias Recentes | - | 1 | Gerar tabelas com os feriados ou dias úteis onshore e offshore; Ajustar a lógica de último dia de semana/mês/ano com base apenas em dias úteis
2 | 11 | Política Monetária | Indicadores Econômicos Offshore | - | 3 | Avaliar quais serão as formas de exibição; Criar visualização no PowerBI
3 | 27 | Política Monetária | Indicadores Econômicos Onshore | - | 3 | Avaliar quais serão as formas de exibição; Criar visualização no PowerBI
4 | 12 | Inflação | Indicadores Econômicos Offshore | - | 3 | Avaliar quais serão as formas de exibição; Criar visualização no PowerBI
5 | 28 | Inflação | Indicadores Econômicos Onshore | - | 3 | Avaliar quais serão as formas de exibição; Criar visualização no PowerBI
6 | 13 | Mercado de Trabalho | Indicadores Econômicos Onshore | - | 3 | Avaliar quais serão as formas de exibição; Criar visualização no PowerBI
7 | 29 | Mercado de Trabalho | Indicadores Econômicos Offshore | - | 3 | Avaliar quais serão as formas de exibição; Criar visualização no PowerBI
8 | 14 | Atividade Econômica | Indicadores Econômicos Onshore | - | 3 | Avaliar quais serão as formas de exibição; Criar visualização no PowerBI
9 | 30 | Atividade Econômica | Indicadores Econômicos Offshore | - | 3 | Avaliar quais serão as formas de exibição; Criar visualização no PowerBI
10 | 15 | Política Fiscal | Indicadores Econômicos Onshore | - | 3 | Avaliar quais serão as formas de exibição; Criar visualização no PowerBI
11 | 31 | Política Fiscal | Indicadores Econômicos Offshore | - | 3 | Avaliar quais serão as formas de exibição; Criar visualização no PowerBI
12 | 33 | Acompanhamento do Trade - Renda Variável | Classes de Ativo Onshore | - | 1 | Capturar dados de posicionamento e desenvolver método para deixá-los atualizados; Fazer ata dos trades; Criar visualização no PowerBI
13 | 34 | Acompanhamento do Trade - Inflação | Classes de Ativo Onshore | - | 1 | Capturar dados de posicionamento e desenvolver método para deixá-los atualizados; Fazer ata dos trades; Criar visualização no PowerBI
14 | 35 | Acompanhamento do Trade - Câmbio | Classes de Ativo Onshore | - | 1 | Capturar dados de posicionamento e desenvolver método para deixá-los atualizados; Fazer ata dos trades; Criar visualização no PowerBI
15 | 36 | Acompanhamento do Trade - Pré Fixado | Classes de Ativo Onshore | - | 1 | Capturar dados de posicionamento e desenvolver método para deixá-los atualizados; Fazer ata dos trades; Criar visualização no PowerBI
16 | 37 | Acompanhamento do Trade - Crédito Privado | Classes de Ativo Onshore | - | 1 | Capturar dados de posicionamento e desenvolver método para deixá-los atualizados; Fazer ata dos trades; Criar visualização no PowerBI
17 | 38 | Acompanhamento do Trade - Multimercado | Classes de Ativo Onshore | - | 1 | Capturar dados de posicionamento e desenvolver método para deixá-los atualizados; Fazer ata dos trades; Criar visualização no PowerBI
18 | 39 | Acompanhamento do Trade - Commodities | Classes de Ativo Offshore | - | 1 | Capturar dados de posicionamento e desenvolver método para deixá-los atualizados; Fazer ata dos trades; Criar visualização no PowerBI
19 | 40 | Acompanhamento do Trade - Equities | Classes de Ativo Offshore | - | 1 | Capturar dados de posicionamento e desenvolver método para deixá-los atualizados; Fazer ata dos trades; Criar visualização no PowerBI
20 | 41 | Acompanhamento do Trade - Investment Grade | Classes de Ativo Offshore | - | 1 | Capturar dados de posicionamento e desenvolver método para deixá-los atualizados; Fazer ata dos trades; Criar visualização no PowerBI
21 | 42 | Acompanhamento do Trade - Hedge Funds | Classes de Ativo Offshore | - | 1 | Capturar dados de posicionamento e desenvolver método para deixá-los atualizados; Fazer ata dos trades; Criar visualização no PowerBI
22 | 2 | Monitor de Moedas Emergentes | Notícias Recentes | 1 | 1 | Definir a cesta de mercados emergentes; Criar uma nova visualização no PowerBI
23 | 3 | Quebrar Monitor de Commodities | Notícias Recentes | 1 | 1 | Capturar dados de commodities para a base (tomar cuidado com o preço de commodities nos mercados local e externo); Criar uma nova visualização no PowerBI
24 | 6 | Calendário Corporativo | Notícias Recentes | 1 | 2 | Desenvolver scraper que capture dados corporativos; Criar visualização no Power BI
25 | 7 | Calendário Econômico | Notícias Recentes | 1 | 2 | Desenvolver scraper que capture dados econômicos; Criar visualização no Power BI
26 | 8 | Classes IPS Offshore | Monitor IPS | 1 | 1 | Selecionar um benchmark para cada classe de ativo monitorada no IPS; Criar a visualização em tabela no PowerBI
27 | 9 | Classes IPS Onshore | Monitor IPS | 1 | 1 | Selecionar um benchmark para cada classe de ativo monitorada no IPS; Criar a visualização em tabela no PowerBI
28 | 16 | Alinhamento da Fase 4 | Classes de Ativo Onshore | - | 7 | Desenvolver framework de alocação na classe de ativo; Criar visualização do framework
29 | 16 | Renda Variável | Classes de Ativo Onshore | - | 7 | Desenvolver framework de alocação na classe de ativo; Criar visualização do framework
30 | 23 | Equities | Classes de Ativo Offshore | - | 7 | Desenvolver framework de alocação na classe de ativo; Criar visualização do framework
31 | 17 | Inflação | Classes de Ativo Onshore | - | 7 | Desenvolver framework de alocação na classe de ativo; Criar visualização do framework
32 | 24 | Treasury | Classes de Ativo Offshore |  | 7 | Desenvolver framework de alocação na classe de ativo; Criar visualização do framework
33 | 16 | Renda Variável | Classes de Ativo Onshore | - | 7 | Desenvolver framework de alocação na classe de ativo; Criar visualização do framework
34 | 25 | Investment Grade | Classes de Ativo Offshore | - | 7 | Desenvolver framework de alocação na classe de ativo; Criar visualização do framework
35 | 18 | Câmbio | Classes de Ativo Onshore | - | 7 | Desenvolver framework de alocação na classe de ativo; Criar visualização do framework
36 | 22 | Commodities | Classes de Ativo Offshore | - | 7 | Desenvolver framework de alocação na classe de ativo; Criar visualização do framework
37 | 20 | Crédito Privado | Classes de Ativo Onshore | - | 7 | Desenvolver framework de alocação na classe de ativo; Criar visualização do framework
38 | 4 | Adicionar Dados da China | Notícias Recentes | 1 | 1 | Ajustar as visualizações de Bolsa e Juros para exibir informações do mercado chinês
39 | 5 | Adicionar Dados da Europa | Notícias Recentes | 1 | 1 | Ajustar as visualizações de Bolsa e Juros para exibir informações do mercado europeu
40 | 10 | Relógio | Indicadores Econômicos Onshore | 11,12,13,14,15 | 10 | Criar modelo que mensure o relógio com base em prêmio de risco, inflação, liquidez e juros; Criar visualização no PowerBI
41 | 32 | Relógio | Indicadores Econômicos Offshore | 26,27,28,29,30 | 10 | Criar modelo que mensure o relógio com base em prêmio de risco, inflação, liquidez e juros; Criar visualização no PowerBI

## Feriados
Data
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-31
2025-01-01
2025-03-03
2025-03-04
2025-04-18
2025-04-21
2025-05-01
2025-06-19
2025-09-07
2025-10-12
2025-11-02
2025-11-15
2025-11-20
2025-12-25